****

 Муниципальное общеобразовательное

 бюджетное учреждение

 «Державинская средняя

 общеобразовательная школа»

 ул. Советская, д.15, с. Державино,

 Бузулукский район,

 Оренбургская область, 461026

 Телефон: 8 (353 42) 6-11-31

 e-mail sch05@oobz.ru

 **ПРИКАЗ**

 30.05. 2017 г. № 107а

**О создании рабочей группы**

**по разработке Программы развития**

**МОБУ «Державинская СОШ»**

**на 2017-2021гг.**

На основании п.7. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения МОБУ «Державинская СОШ» «О порядке разработки и утверждения Программы развития»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Разработать Программу развития школы на 2017 – 2021гг. (до 01.09.2017г.)

2. Создать рабочую группу по разработке программы развития ОУ на 2017 – 2021гг. в следующем составе:

Матвеева Т.В. – директор МОБУ «Державинская СОШ»

Ильина С.Ю. – заместитель директора по УВР

Данилова М.А. – заместитель директора по ВР

Спиридонова Е.В. – заведующая детским садом «Ромашка» (по согласованию)

Тюрина М.Ю. – председатель ПК

3.Утвердить план разработки Программы развития школы (Приложение 1)

4. Довести настоящий приказ до всех заинтересованных участников образовательных отношений.



Приложение 1 к приказу № 107а от 30.05.2017г.

**План мероприятий по разработке проекта Программы развития МОБУ «Державинская СОШ»**

 **на 2017-2021 гг. на период до 01.09.2017г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления/ основные мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий |
| 1 | Организация рабочей группы, их обучение и обеспечение ресурсами. | Матвеева Т.В | 1 неделя июня | Приказ «О создании рабочей группы по разработке программы развития МОБУ «Державинская СОШ» на 2017-2021гг.» |
| 2 | Изучение текущей ситуации по основным направлениям работы ОО:Качественные показатели реализации образовательных программ (учебная деятельность, выявление, поддержка и развитие талантливых детей, социально-воспитывающая деятельность, дополнительное образование, партнёрские отношения, использование социо-культурных ресурсов, обучающиеся с ОВЗ, система оценки качества образования) | Ильина С.Ю.Спиридонова Е.В. | Июнь 2017г. | Пакет аналитических документов. |
| 3 | Подготовка материалов, определяющих государственную политику в сфере образования (федеральный и региональный уровень). | Ильина С.Ю. | Июнь 2017г. | Рассылка для изучения материалов членам рабочей группы. |
| 4 | Оценка инновационной среды и потенциала образовательного учреждения. | Ильина С.Ю.Тюрина М.Ю.Спиридонова Е.В. | Июль  | Выводы о возможностях развития образовательного учреждения. План деятельности коллектива в условиях развития учреждения. |
| 5 | Разработка образа желаемого будущего образовательного учреждения. | Ильина С.Ю.Спиридонова Е.В. | Июль  | Концепция образа желаемого будущего образовательного учреждения. |
| 6 | Разработка стратегии перехода образовательного учреждения в новое состояние. | Ильина С.Ю.Спиридонова Е.В. | Август  |  Стратегия перехода образовательного учреждения в новое состояние. |
| 7 | Разработка плана действий по реализации идей программы развития, включая управленческое сопровождение. | Ильина С.Ю.Спиридонова Е.В. | Август | Конкретный, контролируемый план действий. |
| 8 | Редактирование текста программы развития. | Ильина С.Ю.Спиридонова Е.В. | Август | Вариант программы развития. |
| 9 | Рассмотрение и принятие программы развития ОО на августовском педагогическом совете;Согласование программы развития ОО с Учредителем. | Матвеева Т.В. | До 01.09.2017г. | Протоколы решения о принятии программы развития МОБУ «Державинская СОШ» на 2017-2021гг. |
| 10 | Приказ «Об утверждении Программы развития МОБУ «Державинская СОШ» на 2017-2021гг.» | Матвеева Т.В. | До 01.09.2017г. | Пакет документов, регламентирующих организационно-управленческие мероприятия по реализации программы развития на 2017-2021гг. |
| 11 | Размещение Программы развития на официальном сайте ОУ. | Гаврилов Андрей | До 01.09.2017г. | Страница на сайте школы «Программа развития» |